## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ACADEMIA CEILÂNDIA | SINAPI - 07/2025 - Distrito Federal SBC - 08/2025 - Distrito Federal ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100,00% 259.245,14 | 16,66% 43.190,24 | 16,66% 43.190,24 | 16,66% 43.190,24 | 16,66% 43.190,24 | 16,67% 43.216,16 | 16,69% 43.268,01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 100,00% 41.856,84 | 100,00% 41.856,84
3 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 30.805,50 | 50,00% 15.402,75 | 50,00% 15.402,75
4 | ESTRUTURA | 100,00% 23.411,31 |  |  | 50,00% 11.705,66 | 50,00% 11.705,66
5 | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | 100,00% 31.493,40 |  |  | 50,00% 15.746,70 | 50,00% 15.746,70
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 100,00% 15.841,72 |  |  |  | 30,00% 4.752,52 | 70,00% 11.089,20
7 | FORROS E TETOS | 100,00% 106.327,65 |  |  | 20,00% 21.265,53 | 30,00% 31.898,30 | 50,00% 53.163,83
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 360.427,04 |  |  | 20,00% 72.085,41 | 50,00% 180.213,52 | 30,00% 108.128,11
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 1.716,51 |  |  | 40,00% 686,60 | 40,00% 686,60 | 20,00% 343,30
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 9.413,83 |  |  | 30,00% 2.824,15 | 30,00% 2.824,15 | 40,00% 3.765,53
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA | 100,00% 719.433,42 |  |  | 30,00% 215.830,03 | 30,00% 215.830,03 | 30,00% 215.830,03 | 10,00% 71.943,34
12 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 100,00% 796.677,99 |  |  | 20,00% 159.335,60 | 30,00% 239.003,40 | 40,00% 318.671,20 | 10,00% 79.667,80
13 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | 100,00% 50.692,45 |  |  |  | 30,00% 15.207,74 | 30,00% 15.207,74 | 40,00% 20.276,98
14 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 100,00% 11.705,32 |  |  |  |  | 50,00% 5.852,66 | 50,00% 5.852,66
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 1.544,56 |  |  |  | 50,00% 772,28 | 50,00% 772,28
16 | PINTURA | 100,00% 170.863,89 |  |  |  | 40,00% 68.345,56 | 40,00% 68.345,56 | 20,00% 34.172,78
17 | ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 102.466,19 |  |  |  | 40,00% 40.986,48 | 60,00% 61.479,71
18 | SERVIÇO DE MARCENARIA | 100,00% 44.394,42 |  |  |  |  | 50,00% 22.197,21 | 50,00% 22.197,21
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 100,00% 13.035,38 |  |  |  |  | 50,00% 6.517,69 | 50,00% 6.517,69
20 | PAISAGISMO | 100,00% 20.789,19 |  |  |  |  | 50,00% 10.394,60 | 50,00% 10.394,60
21 | LIMPEZA | 100,00% 5.186,76 | 10,00% 518,68 | 10,00% 518,68 | 10,00% 518,68 | 20,00% 1.037,35 | 20,00% 1.037,35 | 30,00% 1.556,03
Porcentagem |  |  | 3,58% | 2,1% | 19,28% | 30,96% | 33,58% | 10,5%
Custo |  |  | 100.968,50 | 59.111,66 | 543.188,58 | 872.200,50 | 946.012,15 | 295.847,09
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,58% | 5,68% | 24,96% | 55,92% | 89,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 100.968,50 | 160.080,16 | 703.268,74 | 1.575.469,24 | 2.521.481,39 | 2.817.328,51